## Application
Phase	Sprint	Application	Group	Task	Subtask	Minimum	Medium	Maximum	Priority	Developer	Minimum	Medium	Maximum	Status	Due Date	Notes
0	0	Server backend	Database	Schema		0.25	0.375	0.5	4	Brad	0.25	0.375	0.5	2
0	0	Server backend	Database	Data		0.5	0.75	1	4	Brad	0.5	0.75	1	1
0	0	Server backend	Database	Service		0.25	0.375	0.5	4	Brad	0.25	0.375	0.5	1
0	0	Server backend	Account	Service		0.25	0.375	0.5	2	Brad	0.25	0.375	0.5	0
0	0	Server backend	Text	Service		0.25	0.375	0.5	2	Brad	0.25	0.375	0.5	0
0	0	Server backend	Chat	Service		0.25	0.375	0.5	2	Brad	0.25	0.375	0.5	0
0	0	Server backend	Message	Service		0.25	0.375	0.5	2	Brad	0.25	0.375	0.5	0
0	0	Server backend	Text	Endpoint		0.25	0.375	0.5	2	Brad	0.25	0.375	0.5	0
0	0	Server backend	Account	Endpoint		0.25	0.375	0.5	2	Brad	0.25	0.375	0.5	0
0	0	Server backend	Chat	Endpoint		0.25	0.375	0.5	2	Brad	0.25	0.375	0.5	0
0	0	Server backend	Message	Endpoint		0.25	0.375	0.5	2	Brad	0.25	0.375	0.5	0
0	0	Server backend	Deployment	Hosting		0.25	0.375	0.5	2	Brad	0.25	0.375	0.5	0
1	1	Mobile application	Account	Creation		0.5	0.75	1	0	Brad	0.5	0.75	1	0
1	1	Mobile application	Account	Connection		0.5	0.75	1	0	Brad	0.5	0.75	1	0
1	1	Mobile application	Account	Edition		0.5	0.75	1	0	Brad	0.5	0.75	1	0
1	1	Mobile application	Chat	List		0.5	0.75	1	0	Brad	0.5	0.75	1	0
1	1	Mobile application	Chat	Creation		0.5	0.75	1	0	Brad	0.5	0.75	1	0
1	1	Mobile application	Chat	Edition		0.5	0.75	1	0	Brad	0.5	0.75	1	0
1	1	Mobile application	Message	List		0.5	0.75	1	0	Brad	0.5	0.75	1	0
1	1	Mobile application	Message	Edition		0.5	0.75	1	0	Brad	0.5	0.75	1	0
1	1	Mobile application	Deployment	Store		0.25	0.375	0.5	0	Brad	0.25	0.375	0.5	0
2	2	Admin website	Home	Login		0.25	0.375	0.5	0	Brad	0.25	0.375	0.5	0
2	2	Admin website	Home	Menu		0.25	0.375	0.5	0	Brad	0.25	0.375	0.5	0
2	2	Admin website	Account	List		0.25	0.375	0.5	0	Brad	0.25	0.375	0.5	0
2	2	Admin website	Account	Edition		0.25	0.375	0.5	0	Brad	0.25	0.375	0.5	0
2	2	Admin website	Text	List		0.25	0.375	0.5	0	Brad	0.25	0.375	0.5	0
2	2	Admin website	Text	Edition		0.25	0.375	0.5	0	Brad	0.25	0.375	0.5	0
2	2	Admin website	Chat	List		0.25	0.375	0.5	0	Brad	0.25	0.375	0.5	0
2	2	Admin website	Chat	Edition		0.25	0.375	0.5	0	Brad	0.25	0.375	0.5	0
2	2	Admin website	Message	List		0.25	0.375	0.5	0	Brad	0.25	0.375	0.5	0
2	2	Admin website	Message	Edition		0.25	0.375	0.5	0	Brad	0.25	0.375	0.5	0

					Total	10	15	20	man-days		10	15	20	man-days
						0.54	0.80	1.07	months		0.54	0.80	1.07	months

Values
0	0								0	Brad	1			0	(to do)
1	1								1	Jack	0.9			1	(in progress)
2	2								2	John	0.8			2	(done)
3	3								3	Mark	0.7			3	(validated)
4	4								4	Mike	0.6			4	(deployed)

Sprint						Minimum	Medium	Maximum	Start Date	End Date
	0					3.25	4.875	6.5	02/12/2024	13/12/2024
	1					4.25	6.375	8.5	16/12/2024	27/12/2024
	2					2.5	3.75	5	30/12/2024	10/01/2025
	3					0	0	0	13/01/2025	24/01/2025
	4					0	0	0	27/01/2025	07/02/2025

Groups			Group			Minimum	Medium	Maximum	Minimum	Medium	Maximum
		Server backend	Database			1	1.5	2	0.05	0.08	0.11
		Server backend	Account			0.5	0.75	1	0.03	0.04	0.05
		Server backend	Text			0.5	0.75	1	0.03	0.04	0.05
		Server backend	Chat			0.5	0.75	1	0.03	0.04	0.05
		Server backend	Message			0.5	0.75	1	0.03	0.04	0.05
		Server backend	Hosting			0	0	0	0.00	0.00	0.00
		Mobile application	Account			1.5	2.25	3	0.08	0.12	0.16
		Mobile application	Chat			1.5	2.25	3	0.08	0.12	0.16
		Mobile application	Message			1	1.5	2	0.05	0.08	0.11
		Mobile application	Store			0	0	0	0.00	0.00	0.00
		Admin website	Home			0.5	0.75	1	0.03	0.04	0.05
		Admin website	Account			0.5	0.75	1	0.03	0.04	0.05
		Admin website	Text			0.5	0.75	1	0.03	0.04	0.05
		Admin website	Chat			0.5	0.75	1	0.03	0.04	0.05
		Admin website	Message			0.5	0.75	1	0.03	0.04	0.05
		Admin website	Hosting			0	0	0	0.00	0.00	0.00

					Total	9.5	14.25	19	0.51	0.76	1.02

Phases						Minimum	Medium	Maximum	Minimum	Medium	Maximum	Sum	Min. Date	Max. Date		Description
0						3.25	4.875	6.5	0.17	0.26	0.35	0.35	25/12/2024	08/01/2025		Server backend
1						4.25	6.375	8.5	0.23	0.34	0.46	0.80	08/01/2025	22/01/2025		Mobile application
2						2.5	3.75	5	0.13	0.20	0.27	1.07	16/01/2025	30/01/2025		Admin website
3						0	0	0	0.00	0.00	0.00	1.07	16/01/2025	30/01/2025
4						0	0	0	0.00	0.00	0.00	1.07	16/01/2025	30/01/2025

					Total	10	15	20	0.54	0.80	1.07

## Configuration
Name	Value
Days to month	1
Days per month	18.66
Medium factor	1.5
Maximum factor	2